## 디딤돌
과업 |  | 담당자 | 2026년 | [8 empty] | 2027년
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
분석설계
| 요구사항 분석 | 공통/최근식 | bar: 2026년 4
| 아키텍처 설계 | 공통/최근식 | bar: 2026년 5
| 에지 환경 구성 - GPU 워크스테이션(DGX Spark) | 송원빈 | bar: 2026년 6 to 2026년 7
| 에지 환경 구성 - LPU 워크스테이션 | 송원빈 | bar: 2026년 6 to 2026년 7
중앙 에지 관리
| - 중앙 바이너리 업데이트 릴리즈 (보안점검 파이프라인 > 에지 노티) | 김영창 | bar: 2026년 6 to 2026년 7
| - 에지 상태 관제 (에지에서 중앙 관제 활성화) | 김영창 | bar: 2026년 11 to 2026년 12
| - 중앙에서 사용자 PC 원격 접속 및 기술 공동 대응 체계 제공 | 김영창/송원빈 | bar: 2027년 1 to 2027년 2
에지 운영 관리
| - 에지 아웃바운드 전용 터널링 설정으로 중앙과 연결 (DMZ 경유 터널링 구성 지원) | 송원빈 | bar: 2026년 8
| - 중앙 바이너리 업데이트 알람 및 관리자 승인(다운로드) | 김영창 | bar: 2026년 8 to 2026년 9
| - 원격지 모델/앱 업데이트 활성화 설정(관리자 승인시, 카탈로그 자동 업데이트) | 김영창 | bar: 2026년 9 to 2026년 10
| - 에지에서 중앙 관제 활성화(범위 지정: 노드 up/down, 상세 자원 상태 공유 등) | 김영창 | bar: 2026년 11 to 2026년 12
| - 에지 사용자 PC 에서 중앙 접속 허용 코드 제공 | 김영창/송원빈 | bar: 2027년 1 to 2027년 2
에지 특화 기능
| - 자원 격리 (컨테이너 기반, Non root 보안 기반 멀티 워크로드 실행) | 송원빈 | bar: 2026년 8 to 2026년 9
| - MIG (Nvidia GPU) | 송원빈 | bar: 2026년 10 to 2026년 11
| - RAG/추론 처리 기능 | 변상호 | bar: 2026년 8 to 2026년 9
| - 멀티 LPU 추론 지원 | 변상호 | bar: 2026년 10 to 2026년 11
| - 배치/레이크하우스 저장 처리 기능 (AI native data storage) | 신동우 | bar: 2026년 8 to 2026년 9
| - 스트림/레이크하우스 저장 처리 기능 (AI native data storage) | 신동우 | bar: 2026년 10 to 2026년 11
성능 시험
| - 고밀도 워크로드 격리 | 송원빈 | bar: 2027년 2 to 2027년 3
| - 스트리밍 처리량 | 신동우 | bar: 2027년 3 to 2027년 4
| - RAG 답변 정확도 | 변상호 | bar: 2027년 4 to 2027년 5
| - 에지 배포 성공률 | 김영창 | bar: 2027년 5 to 2027년 6
| - 에지 기능 시험 결과 | 신동우 | bar: 2027년 6 to 2027년 7
- ISO 27001/9001 인증 | bar: 2026년 5 to 2026년 10
- 특허 등록(1건) | bar: 2026년 11
- 특허 등록(1건) | bar: 2027년 7
공통
| - 1차년 산출물 정리 | 송원빈 | bar: 2026년 12
| - 2차년 시험 환경 구성 | 송원빈 | bar: 2027년 1
| - 2차년 시험 정리 | 신동우 | bar: 2027년 8
| - 2차년 산출물 정리 | 신동우 | bar: 2027년 9